## Blatt1
Projektmanagement
| Benjamin Hohl | BH
| Florian Bosshard | FB
| Nadri Mamuti | NM
| Sebastian Sprenger | SS
Bis und mit Meilenstein Projektskizze
Mitarbeiter | Bezeichnung | Soll [h] | Ist [h]
Gruppe | Projektskizze | 8 | 8
Gruppe | Projektskizze Präsentation | 3 | 4
NM | UML für Eclipse einrichten | 1 | 2
SS | Github für Eclipse einrichten | 2 | 2
FB & BH | Eclipse Projekt aufsetzen | 1 | 1
SS | Java Framework Slik anschauen | 2 | 1
Total |  | 17 | 18
Bis und mit Meilenstein Elaboration
Mitarbeiter | Bezeichnung | Soll [h] | Ist [h]
NM | Projektmanagement erstellen | 1 | 1
NM | Anwendungsfälle schreiben | 4 | 3
SS | eine erste Architektur | 2 | 2
BH | zusätzliche Spezifikationen | 2 | 2
NM | Anwendugsfalldiagramm | 1 | 1
FB | System-Sequenzdiagramm | 2 | 2
FB | Systemoperationen | 0.5 | 1
SS | Domänenmodell | 4 | 3
FB | Glossar | 1 | 1
SS | Software Codierung | 4 | 4
Total |  | 21.5 | 20
Bis und mit Meilenstein Design
Mitarbeiter | Bezeichnung | Soll [h] | Ist [h]
NM | Projektmanagement erstellen | 1 | 1
NM | definitive Architektur | 2 | 1.5
SS | Design-Klassendiagramm | 1 | 1.5
BH | Klassenverantwortlichkeiten | 2 | 2
NM | Zusammenarbeitsdiagramme | 2 | 2
SS | GUI-Design | 3 | 4
FB | Glossar | 1 | 0.5
SS | Software Codierung | 10 | 10
Total |  | 22 | 22.5
Gesamt Total |  | 60.5 | 60.5
Schätzung Meilenstein Schlusspräsentation
Mitarbeiter | Bezeichnung | Soll [h] | Ist [h]
NM | Projektmanagement erstellen | 1 | 1
NM | Klassendiagramm | 1
SS | Code | 15
BH | Testbericht | 3
FB | Bedienungsanleitung | 5
SS | Zusammenfassung | 5
Total |  | 30 | 1