## Blatt1
Projektmanagement
Elaboration
| Benjamin Hohl | BH
| Florian Bosshard | FB
| Nadri Mamuti | NM
| Sebastian Sprenger | SS
Mitarbeiter | Bezeichnung | Soll [h] | Ist [h]
NM | Projektmanagement erstellen | 1 | 1
NM | Anwendungsfälle schreiben | 4 | 3
SS | eine erste Architektur | 2 | 2
BH | zusätzliche Spezifikationen | 2 | 2
NM | Anwendugsfalldiagramm | 1 | 1
FB | System-Sequenzdiagramm | 2 | 2
FB | Systemoperationen | 0.5 | 1
SS | Domänenmodell | 4 | 3
FB | Glossar | 1 | 1
SS | Software Codierung | 4 | 4
Total |  | 21.5 | 20