## Slide 1: NecaREx Projektskizze

## Slide 2: Idee
Spieler gegen
Mitspieler
PC
Künstliche Intelligenz
Spielt am gleichen PC

## Slide 3: Idee
Rex
Lateinisch
für „König“
Lateinisch
für „töten“
necāre
necaREx

## Slide 4: Hauptanwendungsfall

## Slide 5: Weitere Anforderungen
Anzeige von Statistiken
Usability
Reaktionszeit des Programms unter 2 Sekunden
  Computerspieler je nach künstlicher Intelligenz

## Slide 6: Mögliche Erweiterungen
Schlagen en passant
Rochade
Umwandlung des Bauern
Technische Erweiterungen
Verschiedene Schwierigkeitsstufen
Spiel über Netzwerk

## Slide 7: Ressourcen
Team bestehend aus 4 Informatikingenieuren
1 Projektleiter
Fähigkeiten
  Systemarchitektur
  Objektorientierte Programmierung
  Objektorientiertes Design
Wissen zur Entwicklung von Spielen aneignen
Gesamtaufwand ca. 250 Personenstunden

## Slide 8: Risiken
Fehlende Erfahrung in der Game-Programmierung
Systemvoraussetzungen nicht gegeben

## Slide 9: Grobplanung
Phase | Iteration | Meilenstein | Ziel
Inception | 1 |  | Gruppenbildung, Themeneruierung, Wahl des PL
 | 2 | 02.10.2012 | Projektskizze erstellt, Präsentation erstellt
Elaboration | 3 |  | 50 % der Anwendungsfälle detailliert ausformuliert, Rest identifiziert und priorisiert
 | 4 |  | 80 % der Anwendungsfälle detailliert ausformuliert, eine erste Architektur wurde erstellt, Zusätzliche Spezifikationen definiert, Anwendungsfalldiagramm erstellt
 | 5 | 23.10.2012 | System-Sequenzdiagramm und Systemverträge Domänenmodell und Glossar erstellt
Construction | 6 |  | 20 % der UCs realisiert und getestet, UI Prototyp
 | 7 |  | 40 % der UCs realisiert und getestet
 | 8 | 13.11.2012 | 70 % der UCs realisiert und getestet
 | 9 |  | 85 % der UCs realisiert und getestet
 | 10 |  | 100 % der UCs realisiert und getestet, UI fertig
Transition | 11 |  | Systemtest und Dokumentation
 | 12 | 11.12.2012 | Schlusspräsentation

## Slide 10
effiziente
Lern-
software
intuitives
Design
übersicht-
lich
einfach
zu
erlernen
kosten-
günstig
erweiterbar
Wettbewerbs-
vorteil
Kundennutzen

## Slide 11: Wirtschaftlichkeit
Kosten
zu erreichende Verkäufe
250 Mann-Stunden 200'000 CHF
externe Leistungen + 40'000 CHF
Aufwand Total = 240'000 CHF
Erlös pro Spiel 20 CHF
Grundentwicklung ist gedeckt bei 20'000 verkauften Spielen
Investition lohnt sich nach 20'000 verkauften Spielen

## Slide 12
Danke für ihre Aufmerksamkeit