## Slide 1: NecaREx Projektskizze

## Slide 2: Idee
Spieler gegen
Mitspieler
PC
Künstliche Intelligenz
Spielt am gleichen PC

## Slide 3: Idee
Rex
Lateinisch
für „König“
Lateinisch
für „töten“
necāre
necaREx

## Slide 4: Hauptanwendungsfall

## Slide 5: Weitere Anforderungen
Anzeige von Statistiken
Usability
Reaktionszeit des Programms unter 2 Sekunden
  Computerspieler je nach künstlicher Intelligenz

## Slide 6: Mögliche Erweiterungen
Schlagen en passant
Rochade
Umwandlung des Bauern
Technische Erweiterungen
Verschiedene Schwierigkeitsstufen
Spiel über Netzwerk

## Slide 7: Ressouren
- Team bestehend aus 4 Informatikingenieuren
- 1 Projektleiter
- Fähigkeiten
Systemarchitektur
Objektorientierte Programmierung
Objektorientiertes Design
- Wissen zur Entwicklung von Spielen aneignen
- Gesamtaufwand ca. 250 Personenstunden

## Slide 8: Risiken
- Fehlende Erfahrung in Game-Programmierung
- Grosser Umfang für die zur Verfügung stehende Zeit

## Slide 9: Grobplanung
- Gesamtdauer des Projekts 14 Wochen
- Iterationsdauer von einer Woche
Phase | Iteration | Meilenstein | Ziel
Inception | 1 |  | Gruppenbildung, Themeneruierung, Wahl des PL
 | 2 | 01.10.2012 | Projektskizze erstellt, Präsentation erstellt
Elaboration | 3 |  | 50 % der Anwendungsfälle detailliert ausformuliert, Rest identifiziert und priorisiert
 | 4 |  | 80 % der Anwendungsfälle detailliert ausformuliert, eine erste Architektur wurde erstellt, Zusätzliche Spezifikationen definiert, Anwendungsfalldiagramm erstellt
 | 5 | 23.10.2012 | System-Sequenzdiagramm und Systemverträge Domänenmodell und Glossar erstellt
Construction | 6 |  | 20 % der UCs realisiert und getestet, UI Prototyp
 | 7 |  | 40 % der UCs realisiert und getestet
 | 8 | 13.11.2012 | 70 % der UCs realisiert und getestet
 | 9 |  | 85 % der UCs realisiert und getestet
 | 10 |  | 100 % der UCs realisiert und getestet, UI fertig
Transition | 11 |  | Systemtest und Dokumentation
 | 12 | 11.12.12 | Schlusspräsentation

## Slide 10: Kundennutzen
In Schachvereinen und Schachkursen kann „necaREx“ als effiziente Lernsoftware eingesetzt werden.
Durch das schlichte und intuitive Design ist „necaREx“ einfach und schnell zu erlernen.
Da ein „necaREx“ Lizenzpaket für einen angemessenen Preis erworben werden kann und ein Paket fünf Lizenzen beinhaltet, stellt es eine kostengünstige Investition dar.
Dank unserer übersichtlichen Benutzeroberfläche kann der Spieler zu jeder Zeit wichtige Spielinformationen entnehmen.
Durch den Modularen Aufbau einfach zu erweitern

## Slide 11
effiziente
Lern-
software
intuitives
Design
übersicht-
lich
einfach
zu
erlernen
kosten-
günstig
erweiterbar
Wettbewerbs-
vorteil
Kundennutzen

## Slide 12: Wirtschaftlichkeit
Kosten
zu erreichende Verkäufe
250 Mann-Stunden 200'000 CHF
externe Leistungen + 40'000 CHF
Aufwand Total = 240'000 CHF
Erlös pro Spiel 20 CHF
Grundentwicklung ist gedeckt bei 20'000 verkauften Spielen
Investition lohnt sich nach 20'000 verkauften Spielen

## Slide 13
Danke für ihre Aufmerksamkeit